## 2020年3月版本 (hidden)
| 进度状态 | 权重 | 月版本计划
| 【需求讲解】 | 0% | 2020-02-26 | 2020-02-26
| 【测试用例编写】 | 15% | 2月27日至2月28日 | 3月13日至3月16日
| 【用例评审】 | 5% | 2020-03-02 | 2020-03-16
| 【版本部署】 | 5% | 2020-03-02 | 2020-03-16
| 【测试执行】 | 60% | 3月2日至3月10日 | 3月16日至3月20日
| 【测试报告验收】 | 5% | 3月10日至3月11日 | 3月20日至3月23日
| 【上线验证评审】 | 5% | 3月10日至3月11日 | 3月20日至3月23日
| 【镜像环境验证】 | 5% | 3月10日至3月11日 | 3月20日至3月23日
| 【月版本上线】 | 0% | 2020-03-12 | 2020-03-26
2020/03/12上线版本
编号 | 系统 | 类型 | ITSM编号 | jira编号 | 描述 | 现场测试人 | 研发测试人 | 进展 | 状态 | 备注 | 联调 | 局方跟踪人 | 现场负责人 | 神码测试人员
1 | ABM | 问题 |  | 1846194 | 【北京电信ABM】物联网下账时，对已存在invoice_item_id的记录，只更新了charge和state_date，没有更新state | 刘东 | 梁宇彬 | 100% | 验收通过 |  |  |  | 刘东
2 | ABM | 月例行需求 |  | 1855978 | 【北京电信ABM】在ABM综合查询页面增加用户降速状态以及轨迹展示功能的需求说明书V1.0 | 耿驹 | 曹晋侃 | 85% | 测试报告验收 |  |  |  | 肖思静
3 | ABM | 问题 |  | 1872895 | 【北京电信ABM】营业清单前台展示与后台不一致 | 陈宇 | 梁宇彬 | 100% | 验收通过 |  |  |  | 刘东
4 | ABM | 月例行需求 |  | 1839132 | 【北京电信ABM】集团物联网预付费用户发票打印及重打支持 | 柴宇娇 |  | 100% | 验收通过 |  |  | 陈广 | 陈景亮
5 | ABM | 问题 |  | 1836300 | 【北京电信ABM】UVC/安全框架参数刷新INET_PUBSUB_ACTION_T表异常 | 刘东 |  | 100% | 已完成 |  |  |  | 刘东
2020/03/26上线版本
编号 | 系统 | 类型 | ITSM编号 | jira编号 | 描述 | 现场测试人 | 研发测试人 | 进展 | 状态 | 备注 | 联调 | 局方跟踪人 | 现场负责人 | 神码测试人员
1 | ABM | 问题 |  | 1813206 | 【北京电信ABM】融合套餐用户强制停机+欠费停机，缴费/返还后副卡开机，导致主卡无法欠拆的问题 | 耿驹 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  |  | 赵宇
2 | ABM | 月例行需求 |  | 1825354 | 【北京电信ABM】OCS用户欠费停机自动拆机功能实现 | 陈宇 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  |  | 陈景亮
3 | ABM | 月例行需求 |  | 1838734 | 【北京电信ABM】专线账前一次性费用调账功能的需求 | 张家齐 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  | 杨波 | 肖思静
4 | ABM | 问题 |  | 1844766 | 【北京电信ABM】预付费充值激活还在写BAL_CHANGE_NOTICE任务 | 耿驹 |  | 100% | 验收完成 |  |  |  | 刘东
5 | ABM | 月例行需求 |  | 1902901 | 【问题】【北京电信ABM】超长号码需求把中继号码查询逻辑漏掉了--省电渠的高额查询接口 | 赵宇 |  | 100% | 验收完成 |  |  | 王斌 | 赵宇
6 | HB | 月例行需求 |  | 1799431 | 【北京电信HB】资料接口工单内容分拆落表，方便业务稽核 | 神码 |  | 100% | 验收完成 |  |  | 杨波 | 陈景亮
7 | HB | 优化 |  | 1819244 | 【北京电信HB】RocketMq调优 | 研发 | [6 empty] | 内部优化
8 | HB | 优化 |  | 1819246 | 【北京电信HB】专线规则发生变更，老规则已失效，按新规则（新的商品实例）摊分，但老规则对应的cust_price_plan_t表未做失效，导致重复收租 | 研发 | [6 empty] | 内部优化
9 | HB | 优化 |  | 1819247 | 【北京电信HB】异常会话清理进程回退跨月在线清单数据方式 | 研发 | [6 empty] | 内部优化
10 | HB | 月例行需求 |  | 1824675 | 【北京电信HB】步步高套餐套内资源变动提醒 | 师宇 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  | 蒋万东 | 陈景亮
11 | HB | 优化 |  | 1841910 | 【北京电信HB】跨24分区，资料刷新捞工单的SQL语句写法有问题 | 研发 |  |  |  | 3.19上线 |  |  | 内部优化
12 | HB | 优化 |  | 1841912 | 【北京电信HB】专线摊分规则表repartition_rule_t支持刷新内存，并触发实时收租 | 研发 | [6 empty] | 内部优化
13 | HB | 优化 |  | 1841929 | 【北京电信HB】专线摊分规则表repartition_rule_t支持刷新内存，并触发实时收租-资料接口 | 研发 | [6 empty] | 内部优化
14 | HB | 优化 |  | 1843923 | 【北京电信HB】资料接口批拆流程，不再先写附表然后通过存储过程延迟执行；而是同普通工单一样，直接写work_order_billing_t表。 | 研发 | [6 empty] | 杜思宇
15 | HB | 问题 |  | 1847536 | 【北京电信HB】租费模块对于特殊场景下资料时间段划分租费收取异常 | 不测 |  |  |  | 3.19上线 |  |  | 陈景亮
16 | HB | 问题 |  | 1859016 | 【北京电信HB】会话表session_event_data有残留数据处理不过去问题 | 不测 |  |  |  | 3.19上线 |  |  | 张振龙
17 | HB | 优化 |  | 1869400 | 【北京电信HB】入库队列选择优化(行短)，由原来的按FileId路由，修改为按TicketId路由 | 研发 |  |  |  | 3.19上线 |  |  | 内部优化
18 | HB | 问题 |  | 1872802 | 【北京电信HB】月账优惠错误的定价配置导致正常定价优惠异常 | 神码 |  | 100% | 验收完成 | 3.19上线 |  |  | 杜思宇
19 | HB | 问题 |  | 1874786 | 【北京电信HB】ocs割接后部分新增服务不支持数据库重连 | 不测 | [6 empty] | 陈景亮
20 | HB | 需求 |  | 1856059 | 【北京电信HB】全国亲情网支撑需求 | 神码 |  | 100% | 验收完成 | 3.19上线 |  | 陈广 | 韩大伟
21 | HB | 需求 |  | 1856231 | 【北京电信HB】全国亲情网支撑需求-资料接口 | 吴飞 |  | 100% | 验收完成 | 3.19上线 |  | 陈广 | 韩大伟
22 | HB | 问题 |  | 1872804 | 【北京电信HB】80A国漫重复订购修改方案确认 | 师宇 |  | 100% | 验收完成 | 3.19上线 |  |  | 杜思宇
23 | HB | 问题 |  | 1888188 | 【北京电信HB】语音重复话单，怀疑是两个网元都下话单，需分析确认。 | 刘世杰 |  | 20% | 测试执行 | 3.19上线 |  |  | 杜思宇
24 | HB&ABM | 优化 |  | 1819245 | 【北京电信HB&ABM】停复机工单去掉依赖block_t触发器--账务侧改造点 | 现场/研发 | [6 empty] | 内部优化
25 | HB&ABM | 优化 |  | 1839646 | 【北京电信HB&ABM】停复机工单去掉依赖block_t触发器--计费侧改造点 | 现场/研发 | [6 empty] | 内部优化
26 | ABM/HB | 互联网改造 |  |  | Block_t改造 | 项目组 | [6 empty] | 马秀明
27 | ABM | 优化 |  | 1819756 | 【北京电线ABM】余额同步进程优化 - 进程对等性改造 | 研发 | 曹晋侃 | 100% | 验收完成 |  |  |  | 内部优化
28 | CPCP | 月例行需求 |  | 1892915 | 【需求】【北京电信】CPCP新增账目项同步接口 | 谢晓东 |  | 100% | 验收完成 |  |  | 朱晓丽 | 韩大伟
29 | CPCP | 月例行需求 |  | 1892918 | 【需求】【北京电信】CPCP销售品名称更新需求 | 谢晓东 |  | 80% | 测试报告待验收 |  |  | 朱晓丽 | 韩大伟
30 | ABM | 月例行需求 |  | 1815822 | 【北京电信ABM】卫星通信缴费支持汇款平台和智慧收银台方式 | 柴宇娇 | 曹晋侃 | 80% | 待验收 |  |  | 吴鑫安 | 陈景亮
31 | ABM | 月例行需求 |  | 1872889 | 【北京电信ABM】综合查询资料主信息、余额费用总信息不依赖积分返回结果 | 耿驹 | 梁宇彬 | 100% | 验收完成 |  |  |  | 赵宇
32 | ABM | 月例行需求 |  | 1826205 | 【北京电信ABM】集团场景调账单接口优化返回码可配（账单和集团返回码映射可配） | 刘世杰 |  | 100% | 待验收 |  |  |  | 赵宇
33 | ABM | 互联网改造 |  |  | Bjaccoun对应的专线功能互联网化改造 | 张家齐\吴飞 |  | 100% | 验收完成 |  |  |  | 马秀明
34 | HB | 月例行需求 |  | 1875121 | 【需求】专线账前一次性费用调账功能的需求-计费侧 | 宋斌 |  | 100% | 验收完成 |  |  | 杨波 | 肖思静
35 | HB | 问题 |  | 1909302 | 【问题】【北京电信HB】月账租费按天收取模式，租费内部按照round模式处理，最终导致租费费用存在精度问题 | 师宇 |  | 80% | 测试报告待验收 |  |  |  | 陈景亮
36 | ABM | 问题 |  | 1909366 | 【问题】【北京电信ABM】用户在1月份做了调账，2月份对调账数据做返销，导致调账表和欠费表数据不平的问题 | 神码 |  | 50% | 测试执行 |  |  |  | 赵宇
37 | ABM | 问题 |  | 1911084 | 【问题】【北京电信ABM】免催免停管理-批量查询，SERV_SUBSCRIBER_T资料不全，查询失败问题 | 神码 |  | 100% | 验收完成 |  |  |  | 赵宇
38 | ABM | 问题 |  | 1911129 | 【问题】【北京电信ABM】月账任务”动态信用度计算”没有过滤“HB-预”用户，需要过滤 | 陈宇 |  | 100% | 验收完成 |  |  |  | 赵宇
39 | HB | 问题 |  | 1912440 | 【问题】【北京电信HB】国漫未匹配到生效时间实际未赠送量本但累积赠送标志却为已赠送，导致累积量明细长度溢出。 | 师宇 |  | 100% | 验收完成 | 3.19上线
40 | HB | 问题 |  | 1912942 | 【问题】【北京电信HB】提醒进程异常，错误码未在重连范围内，导致进程未自动重连 | 不测 |  |  |  | 3.19上线
41 | HB | 问题 |  | 1935439 | 【北京电信HB】资料接口A2动作修改cust_participant_t表未作废原记录直接新增一条记录 | 吴飞 |  | 100% | 验收完成 |  |  | 杨波 | 赵宇
42 | ABM | 问题 |  | 1935436 | 【北京电信ABM】前台页面用户号码查询的三户资料页面，账户经理取值只取第一条，变更不了 | 赵宇 |  | 100% | 验收完成 |  |  | 杨波 | 赵宇
43 | ABM | 月例行需求 |  | 1926171 | 【需求】【北京电信ABM】openAPI接口AccuUseDetailQry，detailOfferInstInfo字段未按照数组返回 | 陈景亮 | [6 empty] | 陈景亮
44 | ABM | 月例行需求 |  | 1926172 | 【需求】【北京电信ABM】openAPI接口QryBalanceRecord，入参balanceTypeFlag支持传空和dcc一致 | 陈景亮 | [6 empty] | 陈景亮
45 | ABM | 问题 |  | 1933354 | 【问题】【北京电信ABM】综合查询不依赖积分系统，弹框提示-1 | 耿驹 |  | 100% | 验收完成 |  |  |  | 刘东
46 | HB | 问题 |  | 1935320 | 【问题单】【北京电信HB】月初时上月话单触发本月用户降速问题 | 神码 |  | 85% | 测试报告待验收 |  |  |  | 张振龙
47 | ABM | 问题 |  | 1938932 | 【问题】【北京电信ABM】过户时往月专票税率不会一起跟着过到新账户，新账户下partition_id_acct分区字段写的还是老账户的 | 赵宇 | [6 empty] | 赵宇
48 | HB | 问题 |  | 1939263 | 【问题】【北京电信HB】80P奔驰销售品，纳入成员触发赠送，取赠送月份错误，导致写赠送日志消息失败。 | 研发 | [6 empty] | 杜思宇

## 1月版本
进度状态 | 权重 | 月版本计划
【需求讲解】 | 0% | 2020-12-28 | 2020-12-28
【测试用例编写】 | 15% | 12月28日至12月29日 | 12月28日至12月29日
【用例评审】 | 5% | 2020-12-31 | 2020-12-31
【版本部署】 | 5% | 2020-12-31 | 2020-12-31
【测试执行】 | 60% | 12月31日至1月4日 | 12月31日至1月18日
【测试报告验收】 | 5% | 1月4日至1月7日 | 1月19日至1月22日
【上线验证评审】 | 5% | 1月7日至1月8日 | 1月22日至1月25日
【镜像环境验证】 | 5% | 1月11日至1月11日 | 1月22日至1月25日
【月版本上线】 | 0% | 2021-01-12 | 2021-01-26
2021/1/12上线版本
编号 | 系统 | 类型 | ITSM编号 | ZMP编号 | 描述 | 现场测试人 | 研发测试人 | 进展 | 状态 | 备注 | 联调 | 局方跟踪人 | 现场负责人
1 | ABM | 月例行需求 |  | 2334930 | 【需求】【北京电信ABM】余额提取优化需求 | 许少卿 |  | 100% | 测试完成 |  |  |  | 肖思静
2021/1/26上线版本
编号 | 系统 | 类型 | ITSM编号 | ZMP编号 | 描述 | 现场测试人 | 研发测试人 | 进展 | 状态 | 备注 | 联调 | 局方跟踪人 | 现场负责人
1 | ABM | 集团需求 |  | 2330766 | 集团卫星通讯接口协议变更为OpenAPI优化需求-剩余接口 | 陈景亮 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  | 潘建禄 | 陈景亮
2 | ABM | 集团需求 |  | 2264084 | 集团卫星通讯接口协议变更为OpenAPI优化需求-余额查询、余额充值 | 陈景亮 |  | 100% | 测试完成 |  |  | 潘建禄 | 陈景亮
3 | ABM | 月例行需求 |  | 2299948 | 【需求】【北京电信ABM】关于在销账记录中增加操作流水的需求 | 许少卿 |  | 100% | 测试完成 |  |  | 杨波 | 肖思静
4 | ABM | 月例行需求 |  | 2315003 | 【需求】【北京电信ABM】返销支持12个月需求 | 柴宇娇 |  | 100% | 测试完成 |  |  | 潘建禄 | 肖思静
5 | ABM | 问题 |  | 2317289 | 【问题】【北京电信ABM】账务查询接口异常 | 明梦瑶 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  |  | 刘东
6 | ABM | 月例行需求 |  | 2315006 | 【需求】【北京电信ABM】关于增加赔付到账后提醒短信的需求 | 陈宇 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  | 赵玉玲 | 肖思静
7 | HB&ABM | 问题 |  | 2317214 | 【问题】【北京电信ABM】关联停机未指定ref_serv_id，导致欠停无法增加二次校验 | 张家齐 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  |  | 刘东
8 | ABM | 问题 |  | 2331552 | 【需求】【北京电信ABM】信用度平台项目之预处理优化需求 | 陈宇 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  | 赵玉玲 | 肖思静
9 | ABM | 问题 |  | 2333416 | 【问题】【北京电信ABM】支付中心--银行卡转账接口，入参修改 | 张家齐 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  | 赵玉玲 | 赵宇
10 | HB | 问题 |  | 2335926 | 【问题】【北京电信HB】灰度发布多个NameServer只会选择一个发送消息问题 | 研发测试 | [6 empty] | 张振龙
11 | HB | 问题 |  | 2339624 | 【问题】【北京电信HB】5G采集目录映射到宿主机 | 研发测试 | [6 empty] | 张振龙
12 | ABM | 需求 |  | 2345605 | 【需求】【北京电信ABM】强制复机增加调用省内一证五号接口需求 | 柴宇娇 |  | 100% | 测试完成 |  |  | 杨波 | 肖思静
13 | HB | 问题 |  | 2343207 | 【问题】【北京电信HB】分片库切换时增值批价进程重连异常 | 研发测试 | [6 empty] | 张振龙
14 | HB | 问题 |  | 2346932 | 【问题】【北京电信HB】熔断中心限流的功能优化 | 研发测试 | [6 empty] | 张振龙
15 | 支付中心 | 专题需求 |  | 还未提单 | 【项目】【北京电信Pay】2020年北京分公司账务系统扩容项目-店奖 | 柴宇娇 |  | 80% | 执行测试 |  |  | 赵玉玲 | 肖思静
16 | ABM | 集团需求 |  | 2350055 | 【需求】【北京电信ABM】集团新销售品平台发票业务账务支撑 | 张家齐 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  | 陈广 | 陈景亮
17 | ABM | 需求 |  | 2353038 | 【需求】【北京电信ABM】现网页面下线需求 | 许少卿 |  | 100% | 测试完成 |  |  | 郑庆阳 | 肖思静
18 | ABM | 需求 |  | 2347085 | 【需求】【北京电信ABM】支付中心对账优化需求 | 柴宇娇 |  | 100% | 测试完成 |  |  | 赵玉玲 | 肖思静
19 | HB | 需求 |  |  | 一批sku剩余脚本上线 | 刘其祥 |  | 85% | 测试报告验收 |  |  |  | 刘其祥

## 2月版本
进度状态 | 权重 | 月版本计划
【需求讲解】 | 0% | 2021-02-02
【测试用例编写】 | 15% | 2月2日至2月3日
【用例评审】 | 5% | 2021-02-04
【版本部署】 | 5% | 2021-02-04
【测试执行】 | 60% | 2月4日至2月20日
【测试报告验收】 | 5% | 2月20日至2月21日
【上线验证评审】 | 5% | 2月21日至2月23日
【镜像环境验证】 | 5% | 2月23日至2月24日
【月版本上线】 | 0% | 2021-02-25
2021/2/25上线版本
编号 | 系统 | 类型 | ITSM编号 | ZMP编号 | 描述 | 现场测试人 | 研发测试人 | 进展 | 状态 | 备注 | 联调 | 局方跟踪人 | 现场负责人
1 | ABM | 集团需求 |  | 2351156 | 【需求】【北京电信ABM】集团电子发票优化需求 | 许少卿 |  |  |  |  | 是 | 赵玉玲 | 肖思静
2 | ABM | 问题 |  | 2367147 | 【北京电信ABM】免催停管理平台接口文件处理流程修改 | 陈宇 |  |  |  |  | 是 | 赵玉玲 | 刘东
3 | ABM | 需求 |  | 2350184 | 【需求】【北京电信ABM】界面支持修改返还实例开始时间需求 | 神码 | [5 empty] | 李斯斯 | 肖思静
4 | ABM | 问题 |  | 2367197 | 【北京电信ABM】ABM综合查询80P共享使用量展示修改 | 神码 | [6 empty] | 刘东
5 | ABM | 需求 |  | 2366794 | 【需求】【北京电信ABM】云改项目-uvc接口取消支持卡充业务 | 张家齐 | [6 empty] | 陈景亮
6 | ABM | 需求 |  | 2370532 | 【北京电信ABM】强制复机调用省内一证五号接口未校验resultcode字段 | 柴宇娇 |  |  |  |  | 是 | 杨波 | 肖思静
7 | ABM | 需求 |  | 2370857 | 【CPCP项目】重新发布清理逻辑优化 | 谢晓东 | [6 empty] | 韩大伟
8 | ABM | 需求 |  | 2371650 | 【需求】【北京电信ABM】集团卫星通讯发票查询接口，报文解析优化 | 陈景亮 |  |  |  |  | 是 |  | 陈景亮
9 | ABM | 问题 |  | 2371865 | 【北京电信ABM】关联停机未指定ref_serv_id，导致欠停无法增加二次校验-credit_rule_id字段更新 | 张振龙 | [6 empty] | 齐燕伟
10 | HB | 问题 |  | 2362031 | 【北京电信HB】5G信息点一批采集到fluent空文件 | 吴飞 | [6 empty] | 张涛
11 | HB | 需求 |  | 2372706 | 【北京电信HB】集团集约云业务摊分帐问题 | 吴飞 | [6 empty] | 吴飞
12 | 支付中心 | 问题 |  |  | 【项目】【北京电信Pay】2020年北京分公司账务系统扩容项目-店奖对账 | 柴宇娇 |  |  |  |  | 是 | 赵玉玲 | 肖思静